## Sheet1
2025年广州康大职业技术学院就业创业e站服务项目
月份 | 重点工作内容 | 面向对象 | 备注
2月 | 制定访企拓岗计划并确认进程 | 2025届毕业生
2月 | 制定和收集本学期的实习就业招聘活动开展计划 | 2025届毕业生
2月 | 开展干部培训 | 职业生涯发展协会成员
3月 | 收集2026届毕业生资源信息，定制并印刷2026届毕业生信息手册 | 2026届毕业生
3月 | 开展2024届毕业生就业创业考评工作 | 二级学院
3月 | 修改广州康大职业技术学院就业创业工作考核办法 | 二级学院
4月 | 召开2025年就业创业工作会议 | 相关职能部门、二级学院
4月 | 2025年“三支一扶”计划、“西部（山区）计划”招募、专招工作等 | 2025届毕业生
4月 | 开展2025届毕业生网络招聘活动 | 2025届毕业生
4-8月 | 分批核查各学院毕业生就业信息，各学院自行安排核查 | 2025届毕业生
5-6月 | 广州康大职业技术学院实习就业招聘活动 | 2025、2026届毕业生
5月 | 制作和发放2026届毕业生就业材料（推荐表和登记表） | 2026届毕业生
5月 | 组织学生参加“宏志助航计划”培训班 | 2026届毕业生
6月 | 开展毕业生档案信息填报工作 | 2025届毕业生
6月 | 开展2025届毕业生就业工作满意度调查 | 2025届毕业生
6月 | 落实毕业生文明离校相关工作 | 2025届毕业生
7月 | 开展毕业生档案转递工作 | 2025届毕业生
7月 | 开展2025届毕业生就业监测与核查工作 | 2025届毕业生
8月 | 开展2025届毕业生就业信息统计上报与核查工作 | 2025届毕业生
8月 | 完成初次毕业去向落实率上报 | 2025届毕业生
9月 | 组织开展2026届求职创业补贴申领工作 | 2026届毕业生
9月 | 对2026届毕业生重点群体进行摸底并建立台账 | 2026届毕业生
9-10月 | 开展2025届毕业生就业跟踪调查和用人单位对2025届毕业生满意度调查 | 2025届毕业生
10月 | 开展2026届毕业生生源信息收集及信息录入工作 | 2026届毕业生
10月 | 开展广州康大职业技术学院大学生职业生涯规划大赛 | 全校学生
11月 | 开展2025届毕业生最终毕业去向落实统计上报与核查工作 | 2025届毕业生
12月 | 撰写、发布2025年毕业生就业质量年度报告 | 2025届毕业生
12月 | 组织学生参加“宏志助航计划”培训班 | 2026届毕业生
全年 | 开展2025届毕业生就业数据监测工作 | 2025届毕业生
全年 | 访企拓岗 | 2025、2026届毕业生
全年 | 就业育人讲座 | 全校学生
全年 | 就业招聘活动 | 2025、2026届毕业生
全年 | 就业困难帮扶 | 2025、2026届毕业生